Приложение № 2

к Приказу отдела образования

Администрации Старицкого

муниципального округа Тверской области

 от 03.10.2024 года №122

**План мероприятий**

**по реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **Отдел образования** |
| 1 | Приказ Отдела образования Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области | 03.10.2024 г. | Игнатова О.Н., заведующий Отделом образования |
| 2 | Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на сайте Отдела образования | в течение всего периода реализации Проекта | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 3 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов. | 01.10.- 31.10.2024 г.  | Руководители ОО,Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 4 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектного предложения от школы на муниципальный конкурсный отбор. | 01.11.-17.11.2024 г. | Руководители ОО,Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 5 | Экспертиза конкурсных заявок. | в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявки | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 6 | Проведение конкурса проектов на муниципальном уровне. | 18.11.- 29.11.2024 г. | Игнатова О.Н., заведующийОтделом образования,команда проекта |
| 7 | Подготовка проектов-победителей муниципального этапа на региональный конкурсный отбор.  | 02.12.2024 г. - 10.02.2025 г. | Руководители ОО,Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 8 | Реализация проектов-победителей. Контроль за реализацией проектов-победителей.  | 01.06.- 01.08.2025 г. | Руководители ОО,Игнатова О.Н., заведующий Отделом образования,Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 9 | Торжественное открытие. | 01.09.2025 г. | Руководители ОО |
| 10 | Подведение итогов, анализ проектов. | 01.08.- 01.10.2025 г. | Игнатова О.Н., заведующий Отделом образованияНефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |
| 11 | Проведение совещания по итогам реализации. | 01.08.- 01.10.2025 г. | Игнатова О.Н., заведующий Отделом образования |
| **Образовательные организации** |
| 1 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от Отдела образования и администрации Старицкого муниципального округа  | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 2 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:-информационное сопровождение;-проведение классных часов;-работу со Школьным инициативным советом;-проведение рейтингового голосования;-куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;-работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;-подготовке презентации или видеоролика;-подготовки конкурсной заявки. | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО. | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в ОО. | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями. | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 6 | Проведение классных часов. Обсуждение идей по классам. | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 7 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности. | 01.10.- 15.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 8 | Подготовка презентации проекта по каждому классу. | 15.10.-31.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 9 | Информационная компания от каждого класса по своим проектам. | 15.10.-31.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 10 | Сбор идей от классов. | 15.10.-31.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 11 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО. | 15.10.-31.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 12 | Рейтинговое голосование по школе. | 15.10.-31.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 13 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов. | 15.10.-31.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 14 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс. | 01.11.-17.11.2024 г. | Руководители ОО |